****

**Пояснительная записка**

 План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад № 4 «Малышок»» г. Палласовки Волгоградской области на 2017-2018 учебный год разработан на основе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности основных школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Палласовского муниципального района.

В результате обобщения и анализа общественного мнения выявлены проблемные зоны, влияющие на качество образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад № 4 «Малышок»» г. Палласовки. Итоговое значение интегрального показателя качества образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад № 4 «Малышок»» составило 6,0 баллов, что соответствует 6 месту в рейтинге дошкольных образовательных организаций Палласовского муниципального района.

В целях повышения качества образовательной деятельности в МКДОУ «Детский сад № 4 «Малышок»» разработан план мероприятий, направленный на решение следующих задач:

1. Приведение информации, размещенной на официальном сайте организации (и сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в соответствие с требованиями, действующих нормативных документов и ее своевременное обновление.
2. Осуществление квалифицированной педагогической деятельности по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, с использованием современных педагогических технологий и методик.
3. Совершенствование материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной среды для дальнейшего развития МКДОУ и повышения качества образовательных услуг, предоставляемых МКДОУ.
4. Наличие условий оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи воспитанникам детского сада.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Мероприятия по реализации предложений** | **Сроки** | **Ответственные** | **Финансирование** |
| **1** | Структуирование официального сайта ДОУ  | 1. Создание раздела «Сведения об ОО», подраздела «Образовательные стандарты».2. Разместить на сайте ДОУ недостающей информации:2.1. В подразделе «Образование»:-календарно-перспективного планирования по группам;- сетки занятий;- годового плана ДОУ;- актуализация содержания ООП,- разместить отсканированный титульный лист ООП с грифами принятия, согласования, утверждения.- дополнить копии рабочих программ аннотациями.2.2. Подраздел «Образовательные стандарты» дополнить гиперссылками ФГОС, коментарииями к ФГОС, Профессиональный стандарт (педагог)2.3. В разделе «Документы» - разместить отсканированный титульный лист Устава, с грифами принятия, согласования, утверждения; коллективный договор.2.4. Раздел «Коллектив» дополнить информацией о педагогических работниках с указанием образования, общего и педагогического стажа, пройденных курсах переподготовки. 2.5. В разделе «Наши группы» обновить информацию на странице каждой группы:- режим группы;- сетка занятий. 2.6. Раздел «Документы» дополнить информацией о вынесенных предписаниях, отчетах об исполнении предписаний.3.Получение сведений о ходе рассмотрения обращения граждан на официальном сайте ДОУ путем доработки сайта электронного сервиса «Оставьте ваш отзыв», «Заказать обратный звонок», в разделе «Родителям» добавление окна «Вопрос – ответ».4. Размещение Устава ДОУ в новой редакции, лицензии, ЕГРЮЛ на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о муниципальных учреждениях www. bus.gov.ru | Сентябрь-декабрь 2017 г.Сентябрь-декабрь 2017 г.Сентябрь-декабрь 2017 г.Сентябрь-декабрь 2017 г.Сентябрь-декабрь 2017 г.Сентябрь-декабрь 2017 г.Сентябрь-декабрь 2017 г.Сентябрь-декабрь 2017 г. | ВоспитательКувшинова А. В.ЗаведующаяИ. А. ОттВоспитательКувшинова А. В.ВоспитательКувшинова А. В.ВоспитательКувшинова А. В.ВоспитательКувшинова А. В.ВоспитательКувшинова А. В.ВоспитательКувшинова А. В.ВоспитательКувшинова А. В. | --- |
| **2** | Совершенствование (коррекция) документации | 1. Дополнение содержания основной образовательной программы ДОУ( указать разработчиков программы; в организационном разделе программы дополнить материально-техническое обеспечение)2. Разработка программы с одаренными детьми3. Корректировка рабочих программ, аннотаций к рабочим программам4. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения деятельности воспитанников ДОУ | Сентябрь-декабрь 2017 г.В течение годаСентябрь-декабрь 2017 г.В течение года | Заведующая,Старший воспитательСтарший воспитательВоспитатели, специалистыСтарший воспитатель |  |
| **3** | Организация образовательной деятельности | 1.Проведение педагогических советов, семинаровна тему «Педагогическое мастерство»2. Повышение квалификации педагогов, прохождение курсов переподготовки по работе с одаренными детьми.4.Внедрить в практику парциальные програмы: региональной программы «Воспитание маленького волжанина», И. А. Лыковой «Цветные ладошки».5. Оборудование уголка психологической разгрузки.6. Привлечение специалистов по сетевому взаимодействию с ДОУ для оказания консультативной помощи. | В течение годаВ течение годаВ течение годаВ течение годаВ течение годаВ течение года | Старший воспитательСтарший воспитательСтарший воспитательСтарший воспитательЗаведующаяСтарший воспитатель |  |
| **4** | Совершенствование материально-технической базы | 1. Пополнение дидактическими и методическими пособиями в соответствие с ФГОС ДО.2. Приобретение развивающего игрового пособия В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес».3. Косметический ремонт всех групповых помещений.4. Оборудование спортивной площадки учреждения.5. Приобретение детской мебели: регулируемые столы и стулья. 6. Приобретение информационных стендов для групп. | в течение года | заведующая ДОУ, старший воспитатель, завхоз |  |